## Hoja1
Tareas	Junio					Julio					Agosto					Responsables
	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11					Semana 12
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
Planeación del proyecto		x	x	x	x					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Establecimiento del tema
Viabilidad del proyecto					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Elaboración de la documentación
Objetivos
Alcances
Modelado de la Base de Datos					Johao Perlaza, Joel Simbaña
Correcciones en la documentación
Historias de Usuarios					Sedric Oña, Paola Narvaez, Joel Simbaña
Entrega de documentación					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Creación de prototipos					Paola Narvaez, Sedric Oña
Levantamiento del servidor					Johao Perlaza, Joel Simbaña
Creación de Front-end					Paola Narvaez, Sedric Oña
Enlace servidor con Front-end					Johao Perlaza, Joel Simbaña
Pruebas y correcciones al sistema					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Preparación para presentación del sistema					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Pruebas de calidad					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Análisis de cumplimiento de objetivos					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña
Presentación					Johao Perlaza, Joel Simbaña, Paola Narvaez, Sedric Oña